## Cronograma - 1RH
Tarefas |  | Novembro |  |  |  |  | Dezembro
|  | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T
RF | Descrição | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GIT | Git
EC | Elaborar cronograma
WF | Wriframe novas páginas (XD)
TU | Teste de usabilidade (XD)
HIFI | Layout hi-fi novas páginas (Illustrator)
HTML CSS | Revisar HTML / CSS páginas antigas
HTML | Criar HTML novas páginas
CSS | Criar CSS novás páginas
MVC | Criar estrutura básica web padrão MVC
CA US | Desenvolver página de cadastro de usuário
LOG | Desenvolver página de login
VAL | Desenvolver página para validação de comentários
COM | Implementar na página de planos a seção de comentários
EX | Integrar no sistema demais páginas (extra)

## Cronograma - 2RH
Tarefa | [18 empty] | NOVEMBRO | [29 empty] | DEZEMBRO
|  | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q
RF | Descrição | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
NA | Modelagem das entidades do sistema | bar: S 15 to T 16
NA | Desenvolvimento de layout de baixa fidelidade | bar: T 16
NA | Desenvolvimento de layout de alta fidelidade | bar: Q 17
P2/BE | Aplicar cota de armazenamento | bar: T 16 to Q 17
FE | Front-End | bar: Q 18 to S 19
P3 | Gerenciar arquivos na nuvem
BE | Download de diretório | bar: Q 18 to S 19; S 22
BE | Listagem de diretório | bar: S 22
BE | Deleção de diretório | bar: S 22
BE | Baixar arquivo específico | bar: S 22
BE | Deletar arquivo específico | bar: S 22
FE | Download de diretório | bar: Q 24 to Q 25
FE | Listagem de diretório | bar: T 23
FE | Deleção de diretório | bar: T 23
FE | Baixar arquivo específico | bar: Q 24
FE | Deletar arquivo específico | bar: S 26
P1 | Login no sistema | bar: T 23
NA | Preparar sistema para rodar em background | bar: T 23
P4 | Upload de arquivos
Back-End | bar: Q 24 to Q 25
Front-End (Desktop) | bar: S 26; S 29 to NOVEMBRO S 2
P5 | Download de arquivos
Back-End | bar: S 29 to T 30
Front-End (Desktop) | bar: Q 31 to NOVEMBRO S 2; NOVEMBRO S 5 to NOVEMBRO T 6